## 作成履歴
■ロブスターゲーム_モーションリスト
日付 | 更新シート | 更新内容 | 作成者
2016-01-10 | 作成履歴 | 新規作成 | 眞鍋
2016-01-10 | MO_list | 新規作成（内容は後日記入） | 眞鍋
2016-01-11 | MO_list | 必要モーションの洗い出し | 眞鍋

## MO_list
■ロブスターゲーム_モーションリスト
◆モーションリスト
このゲームで制作するモーションリストです。
追加、変更、削除の可能性があります。その場合は改めて明記します。 | [9 empty] | IDの命名基準
カテゴリ1+カテゴリ2+連番+ループ
α時に必要なモーション | 9
β時に必要なモーション | 6
総モーション数
α…α版で実装 β…α後に実装 | 15 |  |  |  | ＿ |  | ＿ |  | _L…ループあり |  |  | 済…作成完了 | 済…実装完了 | 1…使用しない
実装タイミング | モーション名 | 使用箇所 | 概要 | カテゴリ1 |  | カテゴリ2 |  | 連番 | ループ | ID | 備考 | 素材用意 | 実装 | 不要フラグ
α | 待機 | 通常時 | 通常の立ち状態 | mot | _ | stand | _ | 01 | _L | mot_stand_01_L
α | 敵_待機 | 通常時 | 敵の通常の立ち状態 | mot | _ | stand | _ | 02 | _L
α | 敵_走り | 画面移動時 | 新たな敵が画面に進行してくる走りモーション | mot | _ | run | _ | 01 | _L | mot_run_01_L
α | 敵_やられ | 技ヒット時 | 敵の攻撃がヒットした際に吹っ飛んでいくモーション | mot | _ | down | _ | 01 |  | mot_down_01
α | パンチ | 攻撃時（パンチ） | ヒーローのパンチモーション | mot | _ | punch | _ | 01 |  | mot_punch_01
α | キック | 攻撃時（キック） | ヒーローのキックモーション | mot | _ | kick | _ | 01 |  | mot_kick_01
α | ビーム | 攻撃時（ビーム） | ヒーローのビームモーション | mot | _ | beam | _ | 01 |  | mot_beam_01
α | よろけ | コマンド入力失敗時 | コマンド入力に失敗したヒーローがずっこけるようなモーション | mot | _ | zukkoke | _ | 01 |  | mot_zukkoke_01
α | 敵_催促 | 敵、催促演出時 | 一定時間コマンド入力がされておらず、敵が攻撃を催促してくるモーション | mot | _ | saisoku | _ | 01 |  | mot_saisoku_01
β | 大成功 | リザルト画面 | リザルトで大成功だった場合、行うモーション | mot | _ | great | _ | 01 |  | mot_great_01
β | 成功 | リザルト画面 | リザルトで成功だった場合、行うモーション | mot | _ | success | _ | 01 |  | mot_success_01
β | 失敗 | リザルト画面 | リザルトで失敗だった場合、行うモーション | mot | _ | fault | _ | 01 |  | mot_fault_01
β | 必殺技やられ | 必殺技ヒット時 | 必殺技で敵がやられた際に吹っ飛んでいくモーション | mot | _ | spdown | _ | 01 |  | mot_spdown_01
β | 必殺技_チャージ | 必殺技チャージ | ヒーローが必殺技を撃つ前にチャージするモーション | mot | _ | spcharge | _ | 01 |  | mot_spcharge_01
β | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技を放つ一連のモーション | mot | _ | spattack | _ | 01 |  | mot_spattack_01